ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации Ейского городского поселения Ейского района

от 03.12.2020 № 928

|  |
| --- |
| «ПРИЛОЖЕНИЕ  УТВЕРЖДЕНА  постановлением администрации  Ейского городского поселения  Ейского района  от 31 октября 2019 года № 935  (в редакции постановления администрации Ейского городского поселения Ейского района  от 03.12.2020 № 928) |

**Муниципальная программа**

**Ейского городского поселения Ейского района**

«Обеспечение безопасности населения на 2020-2025 годы»

П А С П О Р Т

муниципальной программы

Ейского городского поселения Ейского района «Обеспечение безопасности населения на 2020-2025 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Администрация Ейского городского поселения Ейского района - отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. |
| Участники муниципальной программы | Администрация Ейского городского поселения Ейского района;  Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Ейского городского поселения Ейского района;  Муниципальное бюджетное учреждение Ейского городского поселения Ейского района «Служба спасения г.Ейска»;  Муниципальное казённое учреждение Ейского городского поселения Ейского района «Центр городского хозяйства». |
| Цели муниципальной программы | Повышение уровня обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Ейского городского поселения Ейского района. |
| Задачи муниципальной программы | Осуществление подготовки и повышение уровня готовности сил и средств для защиты населения и территории Ейского городского поселения Ейского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и террористических проявлений. |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | Создание и развитие системы автоматизированных наблюдений за опасными природными процессами и техногенными объектами с целью прогнозирования чрезвычайных ситуаций и их последствий;  выявление, регистрация и мониторинг потенциальных источников возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  реализация первоочередных мер по снижению рисков и смягчению последствий опасных гидрологических явлений;  развитие и совершенствование аварийно-спасательных служб быстрого реагирования;  совершенствование системы оповещения населения города о чрезвычайных ситуациях;  совершенствование системы подготовки населения города к действиям в чрезвычайных ситуациях;  развитие материально-технической базы специализированных служб по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и оказанию помощи населению;  создание материальных запасов имущества гражданской обороны и резерва имущества для ликвидации чрезвычайных ситуаций. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2020 – 2025 годы. |
| Объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы | Средства бюджета Ейского городского поселения Ейского района.  Общий объём средств, необходимых на реализацию мероприятий из средств бюджета Ейского городского поселения Ейского района – 111 408,4 тысяч рублей, в том числе:  на 2020 год – 19 230,4 тысяч рублей;  на 2021 год – 18 089,6 тысяч рублей;  на 2022 год – 17 999,6 тысяч рублей;  на 2023 год – 18 549,6 тысяч рублей;  на 2024 год – 19 129,6 тысяч рублей;  на 2025 год – 18 409,6 тысяч рублей; |

**Раздел 1. Характеристика текущего состояния и основные проблемы в соответствующей сфере реализации муниципальной программы**

В последние годы на территории Краснодарского края наблюдается высокий уровень угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и тенденция роста масштабов последствий чрезвычайных ситуаций.

Край по своему географическому положению, климатическим факторам, геоморфологическому и геотектоническому строению подвержен частному возникновению аномальных природных явлений.

Проявление этих факторов в сочетании с высокой антропогенной нагрузкой приводит к природно-техническим авариям и катастрофам. К стихийным бедствиям, наносящим значительный ущерб народному хозяйству края, относятся сильные ветра и ливни, смерчи, шквалы, град, оледенение, интенсивное выпадение мокрого снега и гололед, что характерно и для северо-западной зоны Краснодарского края, где расположен город Ейск.

Ежегодно в зимнее время, в результате интенсивных дождей с мокрым снегом, сопровождаемых сильным ветром и понижением температуры происходят аварии в электросетях города, следствием чего возможны остановки в работе котельных и водопровода.

В весенне-осеннем периоде возникают чрезвычайные ситуации, связанные с ливневыми осадками, сопровождающимися сильным ветром и нагонами воды, возможностью подтопления северной и северо-восточной части города в районе Ейской косы. В результате нагонных волновых явлений в Ейском лимане при западном, юго-западном ветре происходит размыв прибрежной полосы, из-за чего под угрозой подмыва оказываются железнодорожные пути и канализационный коллектор.

Значительную опасность для окружающей среды и населения города представляют потенциально-опасные объекты: нефтеперегрузочный комплекс АО «Ейский морской порт», нефтеперегрузочный комплекс ООО «Ейск-порт Виста», элеватор АО «Ейский портовый элеватор», железнодорожная станция «Ейск».

В настоящее время значительная часть водопроводных, тепловых и канализационных сетей находятся в неудовлетворительном состоянии.

Масштабы и глубина проблем, стоящих перед руководством и населением города в связи с происходящими природными и техногенными бедствиями и катастрофами, убеждают, что одной из самых актуальных задач сегодня являются создание эффективной системы предотвращения катастроф различного характера и защиты населения и территории города от них.

В рамках существующей системы предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и ликвидации их последствий государственные структуры действуют недостаточно скоординировано, в силу ведомственной разобщенности имеют фрагментарные представления об управлении рисками возникновения чрезвычайных ситуаций и о деятельности по смягчению их последствий. Созданная единая дежурно-диспетчерская служба города не имеет достаточного технического оснащения для прогнозирования и принятия оперативных мер по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В городе нет системы автоматизированных измерений и контроля метеорологических и гидрологических процессов, содержания опасных химических веществ в воздухе.

Требует совершенствования существующая система оповещения населения в чрезвычайных ситуациях, которая в настоящее время в недостаточной мере обеспечивает жителей города оперативной информацией.

Сложившаяся ситуация требует принятия безотлагательных мер по повышению уровня защиты населения и территории города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

С целью обеспечения безопасности людей на водных объектах необходима реализация комплекса мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах и предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций на водных объектах в границах поселения.

Основополагающими критериями успешного тушения пожаров и ликвидации чрезвычайных ситуаций (происшествий) являются: своевременное оповещение дежурных сил экстренного реагирования (подразделений противопожарной службы, аварийно-спасательного формирования и других), их немедленное выдвижение к месту пожара или аварии и готовность выполнить первоочередные задачи по спасению людей и защите материальных ценностей во взаимодействии.

Максимальный эффект достигается за счет повышения оперативности совместных действий всех служб, участвующих в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и происшествий, оптимального использования имеющихся сил и средств.

Из-за недостаточности финансовых средств в муниципальном образовании, проблемным вопросом является обеспечение профессионального аварийно-спасательного формирования «Служба спасения г.Ейска» необходимым оборудованием, специальной техникой, в соответствии с нормами обеспечения, для выполнения возложенных на него задач.

Дооснащение муниципального бюджетного учреждения «Служба спасения г.Ейска» современным спасательным оборудованием, проведение необходимого профессионального обучения личного состава позволит значительно повысить эффективность проведения аварийно-спасательных работ, проводить безопасную эвакуацию людей из зоны ЧС, значительно сократит время и затраты на проведение работ в чрезвычайных ситуациях.

Продолжает оставаться сложной обстановка в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом на территории Российской Федерации, в том числе и на Северном Кавказе. Экстремистски настроенные лица не оставляют попыток дестабилизировать обстановку, со стороны экстремистских сил продолжается подготовка террористов-смертников для совершения новых террористических актов на территории России. Угроза совершения террористических актов остается до настоящего времени.

В течение 2019 года на территории Ейского городского поселения Ейского района сотрудниками правоохранительных органов проделана большая и кропотливая работа в борьбе с преступностью, в том числе и по профилактике террористической угрозы.

Необходимость противостояния терроризму и экстремизму на территории Ейского городского поселения Ейского района возникает в связи с тем, что в Ейский район наблюдается прибытие большого числа отдыхающих из стран ближнего зарубежья, граждан из других регионов России, имеющих порой криминальное прошлое.

При существующем ограничении бюджетного финансирования успешное комплексное выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, профилактике террористической и экстремистской деятельности, минимизации последствий терактов возможно лишь с использованием программно-целевого метода.

**Раздел 2. Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение показателей | | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | **Подраздел 2.1 «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий»** | | | | | | | |
|  | Цель: Создание условий для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций | | | | | | | |
|  | Задачи: Техническое обслуживание аппаратуры оповещения населения и организация мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций | | | | | | | |
| 1.1 | Приобретение, установка и подключение к линиям связи электросирен и блоков дистанционного управления сиренами | шт. | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 1.2 | Проведение сервисного (технического) обслуживания и ремонта оборудования системы экстренного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций | усл. | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.3 | Изготовление памяток, листовок, схем, стендов | усл. | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.4 | Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации ландшафтных пожаров (опашка населённых пунктов, выкос сухой травы, подвоз воды, земляные работы) | усл. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 1.5 | Создание резерва имущества для ликвидации ЧС | к-т | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.6 | Субсидия на финансовое обеспечение затрат в связи с выполнением работ по предупреждению возникновения ЧС, связанных с возникновением ландшафтных пожаров | усл. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | **Подраздел 2.2 «Подготовка населения и организаций к действиям при ЧС в мирное время. (Создание материальных запасов, средств защиты, гражданская оборона)»** | | | | | | | |
|  | Цель: Обеспечение деятельности формирований гражданской обороны в мирное время и особый период | | | | | | | |
|  | Задачи: Обеспечение имуществом формирований гражданской обороны и муниципальных предприятий и организаций для действий по предназначению в мирное время и особый период | | | | | | | |
| 2.1 | Создание запасов средств индивидуальной защиты | шт. | 0 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 |
| 2.2 | Создание запасов имущества формирований гражданской обороны | к-т | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | **Подраздел 2.3 «Прогнозирование, снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»** | | | | | | | |
|  | Цель: Развитие и совершенствование аварийно-спасательного формирования | | | | | | | |
|  | Задачи: Совершенствование материально-технической базы аварийно-спасательного формирования по предупреждению и ликвидации ЧС и оказанию помощи населению | | | | | | | |
| 3.1 | Приобретение автомобильной техники | шт. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение дыхательных аппаратов и комплектующих к ним | шт. | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 3.3 | Приобретение водолазного оборудования и снаряжения и комплектующих к ним | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | **Подраздел 2.4 «Прочие мероприятия, связанные с национальной безопасностью и правоохранительной деятельностью»** | | | | | | | |
|  | Цель: Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и снижение последствий террористических актов | | | | | | | |
|  | Задачи: Противопожарная агитация, информирование населения по вопросам противодействия терроризму, обеспечение минимизации последствий террористических актов | | | | | | | |
| 4.1 | Изготовление памяток, листовок, иной печатной продукции по вопросам противодействия терроризму | усл. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4.2 | Демонстрация по каналам местного телевидения видеороликов по пожарной безопасности | усл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4.3 | Разработка специальных технических условий для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники к многоквартирному жилому дому по адресу г.Ейск, ул.Свердлова, 116/1 | усл. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | **Подраздел 2.5 «Водное хозяйство»** | | | | | | | |
|  | Цель: Обеспечение безопасности людей на водных объектах и реализация первоочередных мер по снижению рисков и смягчению последствий опасных гидрологических явлений | | | | | | | |
|  | Задачи: Обозначение мест опасных и запрещённых для купания, обучение населения мерам безопасности на воде, техническое обслуживание датчика уровня воды | | | | | | | |
| 5.1 | Изготовление информационных, предупреждающих (запрещающих) знаков, аншлагов, плакатов и приобретение комплектующих материалов для их установки, приобретение спасательных кругов, спасательных концов Александрова | усл. | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 5.2 | Демонстрация по каналам местного телевидения видеороликов по безопасности на водных объектах | усл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5.3 | Техническое обслуживание оборудования автоматической системы оперативного контроля и мониторинга паводковой ситуации | усл. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5.4 | Проведение лабораторных и инструментальных измерений и испытаний песка и воды на Ейском городском пляже | усл. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.5 | Оказание услуг по организации спасательного поста на территории Ейского городского пляжа | усл. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.6 | Оказание услуг по обследованию дна водной акватории на территории Ейского городского пляжа | усл. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | **Подраздел 2.6 «Обеспечение деятельности муниципальных аварийно-спасательных формирований»** | | | | | | | |
|  | Цель: Оказание услуг аварийно-спасательными формированиями. | | | | | | | |
|  | Задачи: Обеспечение расходов аварийно-спасательных формирований | | | | | | | |
| 6.1 | Организация аварийно-спасательных мер и мероприятий, проведение мероприятий профилактического характера в Ейском городском поселении Ейского района | выезд | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 6.2 | Организация спасательных постов в местах массового отдыха людей на водных объектах | пост | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

**Раздел 3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы**

Реализация программы рассчитана на 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 годы.

**Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы**

Программа планируется к реализации за счет текущего финансирования из бюджета Ейского городского поселения Ейского района.

Для реализации муниципальной программы необходимо 111 408,4 тысяч рублей, в том числе:

на 2020 год – 19 230,4 тысяч рублей;

на 2021 год – 18 089,6 тысяч рублей;

на 2022 год – 17 999,6 тысяч рублей;

на 2023 год – 18 549,6 тысяч рублей;

на 2024 год – 19 129,6 тысяч рублей;

на 2025 год – 18 409,6 тысяч рублей.

**Раздел 5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Ейского городского поселения Ейского района в сфере реализации муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги (работы), показателя объёма (качества) услуги (работы) | Значение показателя объёма (качества) услуги (работы) | | | | | | |
| Единица измерения | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (поисковые и аварийно-спасательные работы) | шт. | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 2. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (обеспечение повседневной оперативной деятельности) | шт. | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 3. Обеспечение безопасности на водных объектах | шт. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

**Раздел 6. Перечень и краткое описание подпрограмм, ведомственных целевых программ, основных мероприятий муниципальной программы**

Подпрограммы, ведомственные целевые программы, основные мероприятия данной муниципальной программой не предусмотрены.

**Раздел 7. Мероприятия муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия | Источник финансирования | Объём финансирования | В том числе по годам реализации (тыс.руб.) | | | | | | Исполнитель программных мероприятий |
| 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год | 2025  год |
| **1** | **Подраздел 7.1 «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий»** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Приобретение, установка и подключение к линиям связи электросирен и блоков дистанционного управления сиренами | Всего: | **581,0** | 64,0 | 103,4 | 103,4 | 103,4 | 103,4 | 103,4 | Администрация Ейского город-ского поселения Ейского района |
| местный  бюджет | 581,0 | 64,0 | 103,4 | 103,4 | 103,4 | 103,4 | 103,4 |
| краевой  бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Проведение сервисного (технического) обслуживания и ремонта оборудования системы экстренного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций | Всего: | **1847,7** | 387,7 | 270,0 | 270,0 | 280,0 | 340,0 | 300,0 | МКУ «Центр городского хозяйства» |
| местный  бюджет | 1847,7 | 387,7 | 270,0 | 270,0 | 280,0 | 340,0 | 300,0 |
| краевой  бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Изготовление памяток, листовок, схем, стендов | Всего: | **100,0** | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | Администрация Ейского город-ского поселения Ейского района |
| местный  бюджет | 100,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| краевой  бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации ландшафтных пожаров (опашка населённых пунктов, выкос сухой травы, подвоз воды, земляные работы) | Всего: | **1702,8** | 262,8 | 280,0 | 280,0 | 290,0 | 290,0 | 300,0 | МКУ «Центр городского хозяйства» |
| местный  бюджет | 1702,8 | 262,8 | 280,0 | 280,0 | 290,0 | 290,0 | 300,0 |
| краевой  бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5 | Создание резерва имущества для ликвидации ЧС | Всего: | **498,5** | 0,0 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | Администрация Ейского город-ского поселения Ейского района |
| местный  бюджет | 498,5 | 0,0 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 |
| краевой  бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6 | Субсидия на финансовое обеспечение затрат в связи с выполнением работ по предупреждению возникновения ЧС, связанных с возникновением ландшафтных пожаров | Всего: | **499,7** | 499,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «Центр городского хозяйства» |
| местный  бюджет | 499,7 | 499,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой  бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **ИТОГО**  **по подразделу 7.1** | **Всего:** | **5 229,7** | **1214,2** | **773,1** | **773,1** | **793,1** | **853,1** | **823,1** |  |
| **местный бюджет** | **5 229,7** | **1214,2** | **773,1** | **773,1** | **793,1** | **853,1** | **823,1** |
| **краевой бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **внебюджетные источники** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **2** | **Подраздел 7.2 «Подготовка населения и организаций к действиям при ЧС в мирное время. (Создание материальных запасов, средств защиты, гражданская оборона)»** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Создание запасов средств индивидуальной защиты | Всего: | **270,0** | 0,0 | 50,0 | 70,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Администрация Ейского город-ского поселения Ейского района |
| местный  бюджет | 270,0 | 0,0 | 50,0 | 70,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| краевой  бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Создание запасов имущества формирований гражданской обороны | Всего: | **200,0** | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | Администрация Ейского город-ского поселения Ейского района |
| местный  бюджет | 200,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| краевой  бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **ИТОГО**  **по подразделу 7.2** | **Всего:** | **470,0** | **0,0** | **100,0** | **70,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |  |
| **местный бюджет** | **470,0** | **0,0** | **100,0** | **70,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |
| **краевой бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **внебюджетные источники** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **3** | **Подраздел 7.3 «Прогнозирование, снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Приобретение автомобильной техники | Всего: | **900,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 900,0 | 0,0 | МБУ «Служба спасения г.Ейска» |
| местный  бюджет | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 900,0 | 0,0 |
| краевой  бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2 | Приобретение дыхательных аппаратов и комплектующих к ним | Всего: | **400,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | МБУ «Служба спасения г.Ейска» |
| местный  бюджет | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой  бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3 | Приобретение водолазного оборудования и снаряжения и комплектующих к ним | Всего: | **200,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | МБУ «Служба спасения г.Ейска» |
| местный  бюджет | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 |
| краевой  бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **ИТОГО**  **по подразделу 7.3** | **Всего:** | **1 500,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **400,0** | **900,0** | **200,0** |  |
| **местный бюджет** | **1 500,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **400,0** | **900,0** | **200,0** |
| **краевой бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **внебюджетные источники** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **4** | **Подраздел 7.4 «Прочие мероприятия, связанные с национальной безопасностью и правоохранительной деятельностью»** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Изготовление памяток, листовок, иной печатной продукции по вопросам противодействия терроризму | Всего: | **10,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Ейского город-ского поселения Ейского района |
| местный  бюджет | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой  бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2 | Демонстрация по каналам местного телевидения видеороликов по пожарной безопасности | Всего: | **289,5** | 49,5 | 50,0 | 50,0 | 40,0 | 50,0 | 50,0 | Администрация Ейского город-ского поселения Ейского района |
| местный  бюджет | 289,5 | 49,5 | 50,0 | 50,0 | 40,0 | 50,0 | 50,0 |
| краевой  бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.3 | Разработка специальных технических условий для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники к многоквартирному жилому дому по адресу г.Ейск, ул.Свердлова, 116/1 | Всего: | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Ейского город-ского поселения Ейского района |
| местный  бюджет | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой  бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **ИТОГО**  **по подразделу 7.4** | **Всего:** | **399,5** | **149,5** | **50,0** | **50,0** | **50,0** | **50,0** | **50,0** |  |
| **местный бюджет** | **399,5** | **149,5** | **50,0** | **50,0** | **50,0** | **50,0** | **50,0** |
| **краевой бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **внебюджетные источники** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **5** | **Подраздел 7.5 «Водное хозяйство»** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Изготовление информационных, предупреждающих (запрещающих) знаков, аншлагов, плакатов и приобретение комплектующих материалов для их установки, приобретение спасательных кругов, спасательных концов Александрова | Всего: | **350,0** | 60,0 | 60,0 | 0,0 | 70,0 | 80,0 | 80,0 | МБУ «Служба спасения г.Ейска» |
| местный  бюджет | 350,0 | 60,0 | 60,0 | 0,0 | 70,0 | 80,0 | 80,0 |
| краевой  бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.2 | Демонстрация по каналам местного телевидения видеороликов по безопасности на водных объектах | Всего: | **297,0** | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 49,5 | Администрация Ейского город-ского поселения Ейского района |
| местный  бюджет | 297,0 | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 49,5 | 49,5 |
| краевой  бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.3 | Техническое обслуживание оборудования автоматической системы оперативного контроля и мониторинга паводковой ситуации | Всего: | **810,0** | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 145,0 | 155,0 | 165,0 | МКУ «Центр городского хозяйства» |
| местный  бюджет | 810,0 | 115,0 | 115,0 | 115,0 | 145,0 | 155,0 | 165,0 |
| краевой  бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.4 | Проведение лабораторных и инструментальных измерений и испытаний песка и воды на Ейском городском пляже | Всего: | **47,8** | 47,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «Центр городского хозяйства» |
| местный  бюджет | 47,8 | 47,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой  бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.5 | Оказание услуг по организации спасательного поста на территории Ейского городского пляжа | Всего: | **603,5** | 603,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «Центр городского хозяйства» |
| местный  бюджет | 603,5 | 603,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой  бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5.6 | Оказание услуг по обследованию дна водной акватории на территории Ейского городского пляжа | Всего: | **49,0** | 49,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | МКУ «Центр городского хозяйства» |
| местный  бюджет | 49,0 | 49,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| краевой  бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **ИТОГО**  **по подразделу 7.5** | **Всего:** | **2 157,3** | **924,8** | **224,5** | **164,5** | **264,5** | **284,5** | **294,5** |  |
| **местный бюджет** | **2 157,3** | **924,8** | **224,5** | **164,5** | **264,5** | **284,5** | **294,5** |
| **краевой бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **внебюджетные источники** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **6** | **Подраздел 7.6 «Обеспечение деятельности муниципальных аварийно-спасательных формирований»** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ «Служба спасения г.Ейска» | Всего: | **101 652,0** | 16 942,0 | 16 942,0 | 16 942,0 | 16 942,0 | 16 942,0 | 16 942,0 | МБУ «Служба спасения г.Ейска» |
| местный  бюджет | 101 652,0 | 16 942,0 | 16 942,0 | 16 942,0 | 16 942,0 | 16 942,0 | 16 942,0 |
| краевой  бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | **ИТОГО**  **по подразделу 7.6** | **Всего:** | **101 652,0** | **16 942,0** | **16 942,0** | **16 942,0** | **16 942,0** | **16 942,0** | **16 942,0** |  |
| **местный бюджет** | **101 652,0** | **16 942,0** | **16 942,0** | **16 942,0** | **16 942,0** | **16 942,0** | **16 942,0** |
| **краевой бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **внебюджетные источники** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
|  | **ИТОГО**  **по муниципальной программе** | **Всего:** | **111 408,4** | **19 230,4** | **18 089,6** | **17 999,6** | **18 549,6** | **19 129,6** | **18 409,6** |  |
| **местный бюджет** | **111 408,4** | **19 230,4** | **18 089,6** | **17 999,6** | **18 549,6** | **19 129,6** | **18 409,6** |
| **краевой бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| **внебюджетные источники** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

**Раздел 8. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за её выполнением**

Распорядителем финансовых средств является администрация Ейского городского поселения Ейского района. Приобретение материальных средств осуществляется на основании Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Общий контроль над выполнением настоящей программы осуществляет администрация Ейского городского поселения Ейского района – отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, который уточняет показатели по программным мероприятиям, механизм реализации программы и состав исполнителей.

**Раздел 9. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится координатором программы в соответствии с Типовой методикой. Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ежегодно по итогам финансового года – не позднее 1 марта следующего года.

Исполнители муниципальной программы ежегодно к 15 февраля представляют координатору программы информацию об исполнении мероприятий муниципальной программы для подготовки доклада о ходе реализации муниципальной программы, включая оценку эффективности её реализации.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы представляются её координатором в докладе о ходе реализации муниципальной программы и об оценке её реализации.»

Начальник отдела по делам гражданской

обороны и чрезвычайным ситуациям Д.Г.Ухов